《软件工程》课程项目

壁纸软件

UGC 壁纸分享与发现平台

项 目 开 发 计 划 书

（计划阶段）

项目组：G03

项目负责人：谷倪海

团队成员：谷倪海　胡浩淼　刘　东

指导教师：__杨枨___

编制日期：2026 年 10 月

文档版本：V1.1

文档信息

| 文档名称 | 壁纸软件项目开发计划书 | 文档编号 | WP-PLAN-V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 壁纸软件（UGC壁纸分享与发现平台） | 文档版本 | V1.0 |
| 编制 | 谷倪海 | 审核 | 项目组全体成员 |
| 编制依据 | GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》 | 评审阶段 | 计划阶段评审 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 编制/修订 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-14 | 依据课程进度完成初稿，含项目计划与可行性分析 | 刘 东 |
| V0.5 | 2026-10-20 | 补充 WBS、甘特图、预算与风险章节 | 谷倪海、胡浩淼 |
| V1.0 | 2026-10-23 | 扩充会议记录、配置管理、绩效评价等内容，定稿提交计划阶段评审 | 谷倪海 |
| V1.1 | 2026-10-28 | 删除第 3 章可行性分析，相关内容移入独立《可行性分析报告》；后续章节重新编号并更新交叉引用 | 谷倪海 |

目　录

文档信息	2

1　引言	5

1.1　编写目的	5

1.2　项目背景	5

1.3　术语与缩略语	5

1.4　参考资料	6

2　项目概述	6

2.1　项目目标与定位	6

2.2　目标用户	6

2.3　产品功能范围	7

2.4　主要参加人员	7

2.5　产品与交付成果	8

2.6　验收标准	8

2.7　项目完成期限	8

3　技术方案	8

3.1　总体技术架构	8

3.2　客户端设计	9

3.3　后台管理端设计	9

3.4　后端服务与数据存储	9

3.5　关键技术选型与难点规避	9

4　实施计划	10

4.1　开发模型	10

4.2　工作分解结构（WBS）	10

4.3　任务分工与责任矩阵	11

4.4　成员任务贯穿性说明	11

4.5　进度计划与里程碑	11

4.6　项目甘特图	12

5　预算计划	13

5.1　总体预算	13

5.2　各阶段预算分解	13

6　风险管理与沟通计划	13

6.1　风险识别与应对	13

6.2　沟通机制	14

6.3　进度调整机制	14

7　配置管理计划	14

7.1　配置管理工具	14

7.2　版本管理与文档管理	14

7.3　变更控制	15

8　项目会议与跟踪机制	15

8.1　会议制度	15

8.2　会议记录（示例）	15

9　绩效评价	16

9.1　评价方法	16

9.2　里程碑绩效评价表（示例）	16

10　资源分配与负载分析	16

11　支持条件	17

11.1　开发环境与工具	17

11.2　需课程组提供的条件	17

附录 A　当前阶段成果与贡献度	17

附录 B　计划阶段评审检查表对照	19

1　引言

1.1　编写目的

本文档是《软件工程》课程项目“壁纸软件（UGC 壁纸分享与发现平台）”计划阶段的核心交付物之一。文档依据国家标准 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》中“项目开发计划”规定的格式编制，并结合《软件工程》课程项目计划阶段评审检查表的各项要求进行扩充，明确了项目的目标与范围、技术方案、工作分解结构（WBS）、进度安排、人员分工、预算、风险、配置管理、会议跟踪与绩效评价等内容。项目的可行性分析已单独成文，详见《壁纸软件可行性分析报告》。

本文档是项目团队执行开发的依据，也是指导教师审阅与课程计划阶段评审的输入，预期读者为项目组成员、授课教师及评审人员。

1.2　项目背景

壁纸是手机与电脑用户高频更换的内容，年轻群体平均每月更换壁纸 3—5 次，对个性化桌面有持续且强烈的需求；18—35 岁群体尤其重视桌面所传递的审美与心情表达，愿意为优质壁纸花费时间寻找和筛选。随着移动互联网个性化内容消费的持续增长，用户对高质量、个性化壁纸的需求逐年上升，市场空间广阔。

现有壁纸产品各有侧重：有的偏重素材库，有的偏重个性化推荐，但缺少一个集浏览、搜索、上传、分享于一体的综合型社区平台。本项目采用 UGC（用户生成内容）模式，开放用户上传，配合管理员审核，形成“上传—审核—展示—下载”的内容闭环，正是面向这一市场空白的机会点。项目目标为：打造一个让每个人都能分享和发现美的壁纸平台。

1.3　术语与缩略语

| 术语/缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| UGC | User Generated Content，用户生成内容，本项目中指用户上传的原创壁纸 |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| WBS | Work Breakdown Structure，工作分解结构 |
| API | Application Programming Interface，应用程序编程接口 |
| RESTful | 一种基于 HTTP 的、以资源为中心的接口设计风格 |
| 前后端分离 | 前端负责页面渲染与交互，后端提供接口，通过 JSON 交互的架构模式 |
| 双端 | 本项目的客户端（面向用户）与后台管理端（面向管理员） |
| E-R 图 | Entity-Relationship Diagram，实体—联系图，用于数据库设计 |
| 甘特图 | Gantt Chart，以横条表示任务起止时间的进度图 |
| 里程碑 | Milestone，标志阶段成果完成的关键时间节点 |
| 配置管理 | 对代码与文档的版本、变更进行管理，本项目中通过 Gitee 实现 |

1.4　参考资料

- [1] 主流壁纸类 APP 产品调研：酷安壁纸、壁纸引擎、爱壁纸等产品功能与交互设计参考；

- [2] 用户生成内容（UGC）平台审核机制设计：内容审核流程与规范设计参考；

- [3] 个人中心与用户行为记录设计：浏览记录、下载记录等功能设计参考；

- [4] UI 设计原则与移动端交互规范：Material Design、iOS Human Interface Guidelines；

- [5] 搜索引擎与排序算法基础：关键词搜索、按热度排序的相关技术资料；

- [6] GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》，中国国家标准化管理委员会。

注：以上资料用于项目学习与功能设计参考，具体实现将根据项目实际情况调整。

2　项目概述

2.1　项目目标与定位

本项目旨在开发一款以 UGC 为核心的壁纸分享与发现平台，让用户能够浏览、搜索、下载壁纸，同时也能上传自己的原创作品，并具备完善的后台审核与用户记录功能。平台定位为“轻量级、无复杂中间件、双端闭环”的教学实践项目：客户端面向普通用户，后台管理端面向管理员，二者职责清晰、独立部署。

2.2　目标用户

核心用户画像为 18—35 岁、关注审美与个性化表达的年轻群体，具体分为四类：

- 学生群体：喜欢个性化手机与电脑桌面，乐于发现新壁纸，是下载主力军；

- 年轻上班族：追求审美表达，希望桌面能反映个人风格与心情；

- 摄影与设计爱好者：拥有原创作品，希望被更多人看到和使用；

- 壁纸创作者：活跃的内容生产者，通过上传原创壁纸分享创作。

2.3　产品功能范围

产品分为客户端与后台管理端两部分，核心功能如下：

| 端 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 关键词搜索 | 输入关键词快速定位壁纸，支持标签与分类筛选（自然 / 动漫 / 极简 / 城市 / 星空） |
| 客户端 | 智能排序 | 按“下载数”“点赞数”两种方式排序，热门与口碑壁纸优先展示 |
| 客户端 | 浏览与下载 | 浏览壁纸详情并下载到本地，界面简洁、操作路径不超过三步 |
| 客户端 | 壁纸上传 | 选择 JPG / PNG 图片 → 填写标题 / 标签 / 分类 → 提交进入审核队列 |
| 客户端 | 个人记录中心 | 自动记录浏览与下载历史，按时间倒序排列，支持单条删除、清空与再次下载 |
| 管理端 | 壁纸审核 | 待审核队列 → 管理员审核 → 通过公开展示 / 拒绝并附理由通知用户 |
| 管理端 | 内容与用户管理 | 壁纸分类标签维护、用户与上传记录的基础管理 |

2.4　主要参加人员

项目团队共 3 人，每人均有明确角色，任务贯穿项目启动、需求、设计、开发、测试、总结全过程。

| 姓名 | 项目角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 谷倪海 （A 成员） | 项目负责人 / 产品与测试文档 | 负责选题、需求分析、整体规划、功能设计、项目计划、可行性分析、SRS、测试用例与文档撰写，主导测试、验收与总结评审 PPT，统筹项目进度。 |
| 胡浩淼 （B 成员） | 前端开发 / UI 交互 | 负责客户端页面开发与交互实现、搜索 / 排序 / 上传 / 个人记录中心前端、后台管理端界面、前后端联调与前端缺陷修复。 |
| 刘 东 （C 成员） | 后端开发 / 数据库与后台审核 | 负责系统架构、数据库设计、API 接口、文件存储、后台审核逻辑、双端数据支持、性能优化、联调与后端缺陷修复。 |

说明：三人共同参与需求评审、设计评审、系统测试与总结汇报；成员 A 负责统筹进度，成员 B、C 分别对前端、后端质量负责。

2.5　产品与交付成果

- 可运行的软件原型：客户端与管理后台双端部署，核心功能全部可用，可进行实际演示与测试；

- 完整的项目文档体系：项目开发计划书、可行性分析报告、软件需求规格说明书（SRS）、总体设计文档、详细设计文档、测试用例与测试报告、项目总结报告；

- 项目介绍 PPT 与总评审 PPT；

- 项目甘特图（使用 Project 工具绘制，含 .mpp / .xml 源文件）；

- 源代码与相关文档，统一托管于 Gitee 进行版本管理。

2.6　验收标准

以“功能可用、流程闭环、文档齐全、可演示可评审”为验收标准，具体包括：客户端搜索、排序、浏览、下载、上传、个人记录中心功能正常；后台审核流程完整（待审核 → 通过 / 拒绝）；双端能够部署运行并通过联调测试；各阶段文档齐全且通过对应里程碑评审。

2.7　项目完成期限

项目周期为两个半月（共 10 周，约 70 天），起始于 2026 年 10 月 19 日，完成期限为 2026 年 12 月 25 日，并据此安排各阶段里程碑。

3　技术方案

3.1　总体技术架构

系统采用前后端分离架构，整体分为三层：客户端前端、后端服务、数据存储，并在此基础上部署客户端与后台管理端双端应用。

| 层次 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 客户端前端 | 用户界面展示、交互操作体验 | 壁纸浏览与下载、搜索排序、上传、个人记录中心的界面与交互 |
| 后端服务 | API 接口、业务逻辑、审核流程管理 | 提供 RESTful 接口，处理用户认证、壁纸信息、审核与记录等业务逻辑 |
| 数据存储 | 数据库、壁纸文件存储、用户信息记录 | 以关系型数据库存储元数据与记录，以文件系统 / 对象存储保存图片文件 |

技术特点：前后端分离、双端设计，职责清晰，便于开发和维护；采用成熟框架与关系型数据库，不依赖复杂中间件；管理员后台独立部署，负责内容审核与平台管理，保障内容质量。

3.2　客户端设计

客户端提供关键词搜索（支持标签与分类筛选）、智能排序（按下载数 / 点赞数）、浏览下载、壁纸上传（三步流程）以及个人记录中心（浏览记录、下载记录）。界面遵循简洁直观原则，核心操作步骤不超过三步。

3.3　后台管理端设计

后台管理端面向管理员，核心为壁纸审核机制：用户上传的壁纸进入待审核队列，管理员在后台逐一审核，通过后公开展示，拒绝则附上理由通知用户。审核要点包括内容合规（无违规、敏感或不适宜内容）、质量达标（分辨率足够、画质清晰）、版权清晰（原创或已授权、无侵权风险）。此外提供用户与上传记录的基础管理功能。

3.4　后端服务与数据存储

后端基于成熟后端框架实现用户认证、壁纸信息管理、文件上传等接口，采用 RESTful 风格、JSON 数据交互。数据库采用关系型数据库，主要数据实体包括用户、壁纸、分类 / 标签、下载记录、浏览记录、审核记录等；图片文件以文件系统或基础对象存储保存，数据库中仅存储其元数据与访问路径。

3.5　关键技术选型与难点规避

| 技术点 | 选型 / 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 架构模式 | 前后端分离 + RESTful API | 解耦彻底，便于并行开发与独立部署 |
| 关键词搜索 | 数据库模糊查询（LIKE） | 满足课程项目级检索需求，避免引入搜索引擎中间件 |
| 智能排序 | ORDER BY 下载数 / 点赞数 | 按热度排序，实现简单、结果直观 |
| 文件存储 | 本地文件系统 / 基础对象存储 | 避免昂贵的商业存储与 CDN 服务 |
| 数据存储 | 关系型数据库 | 存储用户、壁纸元数据及各类行为记录 |
| 中间件 | 暂不引入 Redis / 消息队列 / ES | 降低部署与运维难度，聚焦核心功能 |

4　实施计划

4.1　开发模型

本项目采用瀑布模型，严格遵循“需求分析—系统设计—编码实现—测试与优化—总结与验收”的线性阶段推进，共划分 5 个核心阶段、10 个关键里程碑节点。每个阶段以文档评审通过为闸口，评审未通过则回到上一阶段修订，保证阶段成果的质量与可追溯性。

4.2　工作分解结构（WBS）

按瀑布模型将项目分解为 5 个阶段、10 项关键任务，每项任务均明确负责人、时间与交付物，如下表所示。

| 编号 | WBS 任务 | 负责人 | 预估时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 项目启动与需求分析（第 1—3 周） |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目选题与介绍 PPT | A | 第 1 周 | 项目介绍 PPT |
| 1.2 | 可行性分析与项目计划 | A、C | 第 1—2 周 | 可行性分析报告、项目计划书 |
| 1.3 | 需求分析（SRS） | A、B、C | 第 2—3 周 | 需求规格说明书（SRS） |
| 阶段二 系统设计（第 3—5 周） |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体架构与数据库设计 | C | 第 3—4 周 | 总体设计文档、数据库 E-R 图 |
| 2.2 | 详细设计与 UI / UX 原型 | B、A | 第 4—5 周 | 详细设计文档、高保真原型图 |
| 阶段三 编码实现（双端，第 5—8 周） |  |  |  |  |
| 3.1 | 后端 API 与后台管理端开发 | C | 第 5—7 周 | 后端接口、管理员审核后台 |
| 3.2 | 客户端前端与交互开发 | B | 第 6—8 周 | 客户端（搜索、上传、记录中心） |
| 阶段四 测试与优化（第 8—10 周） |  |  |  |  |
| 4.1 | 系统联调与测试用例编写 | A、B、C | 第 8—9 周 | 测试用例、系统测试报告 |
| 4.2 | 缺陷修复与性能优化 | B、C | 第 9—10 周 | 优化后的系统、测试修订报告 |
| 阶段五 总结与验收（第 10 周） |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目总结与评审 PPT | A、B、C | 第 10 周 | 项目总结报告、总评审 PPT |

注：负责人在表中以成员代号标注，A = 谷倪海，B = 胡浩淼，C = 刘东。

4.3　任务分工与责任矩阵

项目计划为每项任务指定了负责人，并按阶段给出成员责任矩阵（主导 / 参与 / 支持），确保分工合理、职责到人。

| 成员 | 阶段一 启动与需求 | 阶段二 系统设计 | 阶段三 编码实现 | 阶段四 测试优化 | 阶段五 总结验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷倪海（A） | 主导 | 参与 | 支持 | 主导 | 主导 |
| 胡浩淼（B） | 参与 | 主导 | 主导 | 参与 | 参与 |
| 刘 东（C） | 主导 | 主导 | 主导 | 参与 | 参与 |

4.4　成员任务贯穿性说明

为避免出现“某成员仅在单一阶段工作”的情况，本计划确保三名成员的任务贯穿整个项目周期：

- 谷倪海（A）：全程参与。作为负责人主导项目启动、可行性研究、需求分析、测试与验收、总结评审，并在设计、编码阶段承担需求跟踪、文档同步与评审组织工作；

- 胡浩淼（B）：全程参与（后期集中）。前端开发为主线，同时在需求阶段参与界面需求梳理，在设计阶段主导详细设计与原型，在测试阶段负责前端缺陷修复；

- 刘　东（C）：全程参与（中期集中）。后端与数据库为主线，同时在启动阶段参与技术可行性分析，在设计阶段主导总体架构与数据库设计，在测试阶段负责后端缺陷修复与性能优化。

此外，关键路径任务（后端、前端）均安排双人备份，任一成员出现阻塞时可由其他成员接续，保证项目连续推进。

4.5　进度计划与里程碑

项目共设 10 个里程碑节点，作为阶段成果的检查点，具体安排如下表。

| 节点 | 里程碑内容 | 计划完成 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动，完成分组选题与项目介绍 PPT | 2026-10-23（第 1 周末） | A |
| 2 | 完成可行性分析报告与项目计划评审 | 2026-10-30（第 2 周末） | A、C |
| 3 | 需求分析完成，提交 SRS 并评审 | 2026-11-06（第 3 周末） | A、B、C |
| 4 | 系统总体设计与数据库设计完成 | 2026-11-13（第 4 周末） | C |
| 5 | 详细设计与 UI 原型定稿，评审通过 | 2026-11-20（第 5 周末） | B、A |
| 6 | 后端 API 与后台管理端开发完成 | 2026-12-04（第 7 周末） | C |
| 7 | 客户端前端开发完成，前后端联调 | 2026-12-11（第 8 周末） | B |
| 8 | 系统测试完成，提交测试报告并修复缺陷 | 2026-12-18（第 9 周末） | A、B、C |
| 9 | 项目总结报告完成，性能优化完毕 | 2026-12-21（第 10 周初） | A、B、C |
| 10 | 总评审 PPT 汇报与课程作业评审 | 2026-12-25（第 10 周末） | A、B、C |

4.6　项目甘特图

项目进度已使用 Microsoft Project 工具绘制甘特图进行把控，展示各任务的起止时间、持续天数与里程碑节点，如下图所示（随附 .mpp / .xml 源文件）。

图 4-1　壁纸软件项目总体进度甘特图（2026-10-19 ~ 2026-12-25）

5　预算计划

5.1　总体预算

本项目为课程学习项目，实际现金支出为 ¥0，预算以人力投入（人周）计量。三人团队投入约 10 周，整体人力成本约 30 人周；开发工具、IDE、数据库均使用开源免费方案，软件与工具成本为 ¥0；服务器采用本地开发与学生免费云服务，部署成本为 ¥0。

| 预算项 | 计量 | 金额 / 投入 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体人力成本 | 人周 | 30 人周 | 3 人 × 约 10 周 |
| 软件与工具 | 现金 | ¥ 0 | 全部使用开源免费工具（IDE、数据库、框架） |
| 服务器与部署 | 现金 | ¥ 0 | 本地开发 + 学生免费云服务 |
| 合计现金支出 | 现金 | ¥ 0 | 无商业软件、中间件与 CDN 采购费用 |

5.2　各阶段预算分解

各阶段人力投入按工作量分解如下，实现与测试阶段投入最多，符合瀑布模型的资源分布规律。

| 阶段 | 人力投入（人周） | 现金成本 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动与计划 | 3 | ¥ 0 |
| 可行性研究 | 3 | ¥ 0 |
| 需求分析 | 4 | ¥ 0 |
| 系统设计 | 5 | ¥ 0 |
| 实现与测试 | 11 | ¥ 0 |
| 总结评审 | 4 | ¥ 0 |
| 合计 | 30 | ¥ 0 |

6　风险管理与沟通计划

6.1　风险识别与应对

| 风险 | 类别 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度滞后 | 进度 | 中 | 高 | 严格执行 10 周计划，每周五进行组内进度对齐；出现滞后时利用周末集中攻坚 |
| 技术实现困难 | 技术 | 低 | 中 | 采用成熟框架，不引入复杂中间件；关键功能提前技术预研与验证 |
| 图片并发与性能 | 技术 | 中 | 中 | 采用本地 / 基础对象存储，图片压缩与分页加载，后端针对图片并发做基础优化 |
| 内容合规与版权 | 内容 | 中 | 中 | 建立严格审核机制，要求原创或已授权，拒绝时附理由，降低侵权风险 |
| 人员单点阻塞 | 人员 | 低 | 高 | 关键路径任务双人备份，文档及时同步，任务可交接 |
| 需求变更 | 范围 | 中 | 中 | 需求变更走配置管理流程，评估影响后再调整排期，避免范围蔓延 |

6.2　沟通机制

- 每周一召开碰头会，明确本周任务与分工；

- 每日在微信群同步开发进度与阻塞问题；

- 项目文档与代码统一托管在 Gitee 仓库，保证信息透明、可追溯；

- 每阶段里程碑评审后召开小结会，记录问题与改进项。

6.3　进度调整机制

项目计划并非一成不变，而是根据课程教学进度与实际情况动态调整：当课程阶段安排或评审时间发生变化时，由负责人（A）在周一碰头会上提出调整方案，经全员确认后更新 WBS 与甘特图，并在修订记录中登记版本；对已完成任务的提前或延后，同步更新里程碑节点，确保计划始终与课程进度一致。

7　配置管理计划

7.1　配置管理工具

项目采用 Gitee 作为配置管理工具，对源代码、项目文档与设计原型进行统一的版本管理，确保团队协作透明、可追溯，任何一次修改都有记录、可回退。

7.2　版本管理与文档管理

- 分支策略：main 分支保存可发布版本，dev 分支用于集成开发，feature 分支用于各功能开发，完成后合并回 dev；

- 提交规范：提交信息采用“类型: 简述”格式（如 feat: 新增壁纸上传接口），便于追溯；

- 文档管理：文档采用“项目名-文档名-版本号”命名（如 壁纸软件-项目计划书-V1.0），较重大修订递增版本号并登记修订记录；

- 目录结构：仓库按 docs / client / server / design 等目录组织，前端、后端、文档与设计资料分别归位。

7.3　变更控制

对需求、设计与接口的变更实行变更控制：提出变更申请 → 评估对进度、工作量与预算的影响 → 由负责人确认后执行 → 更新相关文档并登记修订记录。通过变更控制，避免因随意修改导致的范围蔓延与返工。

8　项目会议与跟踪机制

8.1　会议制度

项目实行定期会议制度：每周一召开碰头会，回顾上周进度、安排本周任务、协调分工；每周五进行进度对齐，检查里程碑完成情况并识别风险；每阶段评审后召开小结会，总结问题、形成改进项。每次会议均形成会议记录，归档于 Gitee 仓库 docs/meetings 目录。

8.2　会议记录（示例）

会议记录一

| 会议名称 | 项目启动会 |
| --- | --- |
| 时间 / 地点 | 2026-10-19 14:00—15:30 教学楼 A 区（线上同步） |
| 参会人员 | 谷倪海、胡浩淼、刘东（全员） |
| 会议议题 | 项目选题确认、目标与范围界定、分工与阶段计划、协作方式 |
| 会议决议 | 1）确定项目为 UGC 壁纸分享与发现平台；2）明确三人分工与角色；3）确定采用瀑布模型与 10 个里程碑节点；4）代码与文档托管 Gitee。 |
| 待办事项 | 谷倪海：完成项目介绍 PPT；刘东：准备技术可行性要点；胡浩淼：整理 UI 参考与竞品分析。 |

会议记录二

| 会议名称 | 第 2 次项目周会（可行性研究阶段） |
| --- | --- |
| 时间 / 地点 | 2026-10-26 10:00—11:00 线上会议 |
| 参会人员 | 谷倪海、胡浩淼、刘东（全员） |
| 会议议题 | 可行性分析报告与项目计划书进度、阶段评审准备、甘特图核对 |
| 会议决议 | 1）可行性分析报告分工确认（技术 / 经济操作 / 市场）；2）项目计划书补充 WBS、预算与风险章节；3）甘特图与课程进度核对一致。 |
| 待办事项 | 谷倪海：统稿项目计划书；刘东：核对甘特图任务与日期；胡浩淼：完善市场竞品分析。 |

9　绩效评价

9.1　评价方法

在每个里程碑评审时，由项目负责人组织对每名组员进行绩效评价，评价维度包括任务完成度、工作质量、协作与沟通三个方面，按优秀 / 良好 / 合格 / 待改进分级，并结合实际贡献度进行量化，作为小组贡献度认定的依据。

9.2　里程碑绩效评价表（示例）

以当前“项目计划阶段”里程碑评审为例，评价结果如下：

| 成员 | 角色 | 完成度 | 质量 | 协作 | 贡献度 | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷倪海 | 负责人 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 40% | 统筹规划到位，文档质量高，主导计划与可行性分析 |
| 刘 东 | 后端 | 良好 | 优秀 | 良好 | 35% | 技术可行性分析扎实，甘特图绘制准确 |
| 胡浩淼 | 前端 | 良好 | 良好 | 优秀 | 25% | 视觉设计与市场调研完成良好，协作积极 |

说明：以上为计划阶段的贡献度评价，后续需求分析、系统设计、实现测试等阶段将按同一方法在每个里程碑继续评价。

10　资源分配与负载分析

本项目团队仅 3 人，资源分配以“阶段主导 + 全程参与”为原则，避免出现资源分配不平均或人员过载的情况。下表按阶段列出各成员的主要投入，人均投入总体均衡，无成员长期超负荷。

| 阶段 | 谷倪海（A） | 胡浩淼（B） | 刘东（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 启动与需求 | 选题、计划、SRS、测试用例设计 | 界面需求、素材整理 | 技术可行性、需求接口梳理 |
| 阶段二 系统设计 | 设计评审、文档 | 详细设计、UI 原型 | 总体架构、数据库设计 |
| 阶段三 编码实现 | 需求跟踪、文档同步 | 客户端前端开发 | 后端 API、后台审核开发 |
| 阶段四 测试优化 | 测试用例、系统测试 | 前端缺陷修复 | 后端缺陷修复、性能优化 |
| 阶段五 总结验收 | 总结报告、评审 PPT | 前端成果整理 | 后端成果整理 |

经评估，各阶段三人均有明确任务，工作负载接近均衡；关键路径（前后端开发）设有双人备份，未出现单点过载。

11　支持条件

11.1　开发环境与工具

| 类别 | 条件 / 工具 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows / macOS 开发环境 |
| 开发工具 | Visual Studio Code 等开源 IDE、Git / Gitee |
| 前端技术 | 主流前端框架，实现响应式界面 |
| 后端技术 | 成熟后端框架，提供 RESTful API |
| 数据库 | 关系型数据库（存储用户、壁纸元数据与行为记录） |
| 文件存储 | 本地文件系统 / 基础对象存储 |
| 服务器 | 本地主机 / 学生免费云服务器 |
| 进度管理 | Microsoft Project（绘制甘特图）、Gitee Issues |

11.2　需课程组提供的条件

- 按课程进度提供计划、需求、设计、实现、测试、总结各阶段的评审与反馈；

- 提供课程项目的进度时间安排与评审检查标准；

- 在需要时提供必要的技术答疑与开发环境支持。

附录 A　当前阶段成果与贡献度

截至目前，项目已完成“项目介绍 PPT、项目计划、可行性分析”三项核心工作，各成员分工与贡献如下：

| 成果 | 谷倪海（A） | 胡浩淼（B） | 刘东（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| PPT 制作 | 整体框架与内容编写（60%） | 视觉设计与排版美化（25%） | 内容校对与素材收集（15%） |
| 项目计划 | 整体规划与任务分解（60%） | 进度排期与甘特图绘制（30%） | 资源分配与风险管理（10%） |
| 可行性分析 | 经济与操作可行性（35%） | 市场调研与竞品分析（30%） | 技术可行性分析（35%） |

三人总体贡献度：谷倪海 40% · 刘东 35% · 胡浩淼 25%。代码与文档已托管至 Gitee 进行版本管理，确保团队协作透明可追溯。

附录 B　计划阶段评审检查表对照

本文档内容与《软件工程》课程项目计划阶段评审检查表各条目的对应关系如下，便于评审查阅。

| 序号 | 评审条目 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否准备了项目相关的演示 PPT？效果如何？ | 第 2.5 节、附录 A |
| 2 | 是否按项目进度提交了全部阶段成果？ | 第 2.5、4.2、4.5 节 |
| 3 | 是否提交可行性分析报告？关键技术可行分析？ | 独立《可行性分析报告》 |
| 4 | 是否提交项目计划？是否采用模板？ | 全文（依据 GB/T 8567—2006） |
| 5 | 各成员任务是否贯穿整个项目？是否提供甘特图？ | 第 4.4、4.6 节 |
| 6 | 是否使用 Project 工具绘制甘特图？是否准确？ | 第 4.6 节、随附 .mpp/.xml |
| 7 | 是否为每名组员明确分配任务？是否合理？ | 第 4.2、4.3 节 |
| 8 | WBS 是否合理？是否体现瀑布模型各阶段？ | 第 4.1、4.2 节 |
| 9 | 每项任务是否预估完成时间？是否合理？ | 第 4.2、4.5 节 |
| 10 | 是否合理分工？是否为每项任务指定负责人？ | 第 4.2、4.3 节 |
| 11 | 项目计划是否根据课程进度进行调整？ | 第 6.3 节 |
| 12 | 是否对整体与每项任务给出预算？是否合理？ | 第 5 章 |
| 13 | 是否采用配置管理工具进行版本管理？ | 第 7 章 |
| 14 | 是否存在资源分配不均或人员过载？ | 第 10 章 |
| 15 | 是否召开项目会议并留有会议记录？ | 第 8 章 |
| 16 | 是否为每个组员的绩效进行了有效评价？ | 第 9 章 |